## Template
Data końca sprintu:
QA:
Projekt
Jira
Taski zostały zamknięte | FALSE
Taski mają podpięte branche | FALSE
Gitlab
Taski są po CR
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Wszystkie branche zmergowane
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Release branch ma nadaną wersje
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | FALSE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | FALSE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
|  | - API | FALSE
Gotowe | FALSE

## FINAL RELEASE2
Data końca sprintu:
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | FALSE
Taski mają podpięte branche i MR | FALSE
Gitlab
Taski są po CR
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Wszystkie branche zmergowane
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Release branch ma nadaną wersje
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | FALSE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | FALSE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE |  | 1. Logowanie + Rejestracja | TRUE
2. SSR | TRUE |  | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | TRUE |  | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE |  | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE |  | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE |  | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | TRUE |  | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE |  | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE |  | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | TRUE |  | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | TRUE |  | 11. Produkty Listing | TRUE
12. Konfigurator WEB podstrona | TRUE |  | 12. Produkty CRUD | TRUE
13. Paginacja i Routing | TRUE |  | 13. Synchronizacja | TRUE
14. Podpięcie endpointow kat i prod WEB | TRUE |  | 14. GUARD | TRUE
15. Linkowanie Kategorii | TRUE |  | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
16. Dostosowanie web(tresci, sekcje) | TRUE |  | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
17. Filmy | TRUE |  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
18. Translacje Obsluga dla produktow i kat | TRUE |  | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
19. Metrix | TRUE |  | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
20. Wyszukiwarka | TRUE |  | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
21. Dane w PDF | TRUE |  | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
22. Logowanie Strefa Partners | TRUE |  | 22. Slugi | TRUE
23. Linkowanie Polityki Prywatnosci i Regulaminu | TRUE |  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
24. Masa Laczna Produkty | TRUE |  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
25. Finalizacja Metrix (koncowy flow) | TRUE |  | 25. Panel Zamówien | TRUE
26. Cookies | TRUE |  | 26. Cena Stopów | TRUE
27. Produkty Foto dla Szczegółów | TRUE |  | 27. Cennik | TRUE
|  |  | 28. Katalog produktów | TRUE
|  |  | 29. Cena złota | TRUE
|  |  | 30. Zmiana hasła | TRUE
|  |  | 31. Edycja Homepage | TRUE
|  |  | 32. Upload plików | TRUE
|  |  | 33. Footer Dane kontaktowe | TRUE
|  |  | 34. Stan złota | TRUE
|  |  | 35. Translacje | TRUE
|  |  | 36. Tworzenie zamówienia | TRUE
|  |  | 37. Konfigurator klasyczny | TRUE
|  |  | 38. Akceptacja regulaminu | TRUE
|  |  | 39. Marże | TRUE
|  |  | 40 Wyszukiwarka | TRUE
|  |  | 41. Raport z przyjecia materialu | TRUE
|  |  | 42. Kategorie dedykowane | TRUE
|  |  | 43. Ceny konfiguratory | TRUE
|  |  | 44. Metrix | TRUE
|  |  | 45. Zdjecia przy synchronizacji | TRUE
|  |  | 46. Produkty dedykowane | TRUE
|  |  | 47. Resel hasła | TRUE
|  |  | 48. Konfigurator Metrix - WEB | TRUE
|  |  | 49. Produkty dedykowane | TRUE
|  |  | 51. Upload zdjec kategorii - backend | TRUE
|  |  | 52. Zamoienia telefoniczne - oznaczenia na zam | TRUE
|  |  | 53. Parametry produktow complete | TRUE
|  |  | 54. Promocje dla partnerow | TRUE
|  |  | 55. Symulator Ceny | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
|  | - API | FALSE
Gotowe | TRUE

## FINAL RELEASE
Data końca sprintu:
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | FALSE
Taski mają podpięte branche i MR | FALSE
Gitlab
Taski są po CR
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Wszystkie branche zmergowane
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Release branch ma nadaną wersje
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | FALSE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | FALSE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | FALSE |  | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | FALSE |  | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | FALSE |  | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | FALSE |  | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | FALSE |  | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | FALSE |  | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | FALSE |  | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | FALSE |  | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | FALSE |  | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | FALSE |  | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | FALSE |  | 11. Produkty Listing | TRUE
12. Konfigurator WEB podstrona | FALSE |  | 12. Produkty CRUD | TRUE
13. Paginacja i Routing | FALSE |  | 13. Synchronizacja | TRUE
14. Podpięcie endpointow kat i prod WEB | FALSE |  | 14. GUARD | TRUE
15. Linkowanie Kategorii | FALSE |  | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
16. Dostosowanie web(tresci, sekcje) | FALSE |  | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
17. Filmy | FALSE |  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
18. Translacje Obsluga dla produktow i kat | FALSE |  | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
19. Metrix | FALSE |  | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
20. Wyszukiwarka | FALSE |  | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
21. Dane w PDF | FALSE |  | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
22. Logowanie Strefa Partners | FALSE |  | 22. Slugi | TRUE
23. Linkowanie Polityki Prywatnosci i Regulaminu | FALSE |  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
24. Masa Laczna Produkty | FALSE |  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
25. Finalizacja Metrix (koncowy flow) | FALSE |  | 25. Panel Zamówien | TRUE
26. Cookies | FALSE |  | 26. Cena Stopów | TRUE
27. Produkty Foto dla Szczegółów | FALSE |  | 27. Cennik | TRUE
|  |  | 28. Katalog produktów | TRUE
|  |  | 29. Cena złota | TRUE
|  |  | 30. Zmiana hasła | TRUE
|  |  | 31. Edycja Homepage | TRUE
|  |  | 32. Upload plików | TRUE
|  |  | 33. Footer Dane kontaktowe | TRUE
|  |  | 34. Stan złota | TRUE | - need ujemny stan zlota
|  |  | 35. Translacje | TRUE
|  |  | 36. Tworzenie zamówienia | TRUE
|  |  | 37. Konfigurator klasyczny | TRUE
|  |  | 38. Akceptacja regulaminu | TRUE
|  |  | 39. Marże | TRUE | - potrzeba z rabatami konto
|  |  | 40 Wyszukiwarka | TRUE
|  |  | 41. Raport z przyjecia materialu | TRUE | - brak mozliwosci sprawdzenia
|  |  | 42. Kategorie dedykowane | TRUE
|  |  | 43. Ceny konfiguratory | TRUE | - ceny EURO
|  |  | 44. Metrix | TRUE | #BUG
|  |  | 45. Zdjecia przy synchronizacji | TRUE | #BUG
|  |  | 46. Produkty dedykowane | TRUE
|  |  | 47. Resel hasła | TRUE
|  |  | 48. Konfigurator Metrix - WEB | TRUE
|  |  | 49. Produkty dedykowane | TRUE
|  |  | 51. Upload zdjec kategorii - backend | TRUE
|  |  | 52. Zamoienia telefoniczne - oznaczenia na zam | TRUE | - zamowienie telefoniczne potreba
|  |  | 53. Parametry produktow complete | TRUE
|  |  | 54. Promocje dla partnerow | TRUE
|  |  | 55. Symulator Ceny | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
|  | - API | FALSE
Gotowe | FALSE

## 22122021
Data końca sprintu:
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche i MR | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE |  | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE |  | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | TRUE |  | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE |  | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE |  | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE |  | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | TRUE |  | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE |  | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE |  | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | TRUE |  | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | TRUE |  | 11. Produkty Listing | TRUE
12. Konfigurator WEB podstrona | TRUE |  | 12. Produkty CRUD | TRUE
13. Paginacja i Routing | TRUE |  | 13. Synchronizacja | TRUE
14. Podpięcie endpointow kat i prod WEB | TRUE |  | 14. GUARD | TRUE
15. Linkowanie Kategorii | TRUE |  | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
16. Dostosowanie web(tresci, sekcje) | TRUE |  | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
17. Filmy | TRUE |  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
18. Translacje Obsluga dla produktow i kat | TRUE |  | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
19. Metrix | TRUE |  | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
20. Wyszukiwarka | TRUE |  | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
21. Dane w PDF | TRUE |  | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
22. Logowanie Strefa Partners | TRUE |  | 22. Slugi | TRUE
23. Linkowanie Polityki Prywatnosci i Regulaminu | TRUE |  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
24. Masa Laczna Produkty | TRUE |  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
25. Finalizacja Metrix (koncowy flow) | TRUE |  | 25. Panel Zamówien | TRUE
26. Cookies | TRUE |  | 26. Cena Stopów | TRUE
27. Produkty Foto dla Szczegółów | TRUE |  | 27. Cennik | TRUE
|  |  | 28. Katalog produktów | TRUE
|  |  | 29. Cena złota | TRUE
|  |  | 30. Zmiana hasła | TRUE
|  |  | 31. Edycja Homepage | TRUE
|  |  | 32. Upload plików | TRUE
|  |  | 33. Footer Dane kontaktowe | TRUE
|  |  | 34. Stan złota | TRUE
|  |  | 35. Translacje | TRUE
|  |  | 36. Tworzenie zamówienia | TRUE
|  |  | 37. Konfigurator klasyczny | TRUE
|  |  | 38. Akceptacja regulaminu | TRUE
|  |  | 39. Marże | TRUE
|  |  | 40 Wyszukiwarka | TRUE
|  |  | 41. Raport z przyjecia materialu | TRUE
|  |  | 42. Kategorie dedykowane | TRUE
|  |  | 43. Ceny konfiguratory | TRUE
|  |  | 44. Metrix | TRUE
|  |  | 45. Zdjecia przy synchronizacji | TRUE
|  |  | 46. Produkty dedykowane | TRUE
|  |  | 47. Resel hasła | TRUE
|  |  | 48. Konfigurator Metrix - WEB | TRUE
|  |  | 49. Produkty dedykowane | TRUE
|  |  | 51. Upload zdjec kategorii - backend | TRUE
|  |  | 52. Zamoienia telefoniczne - oznaczenia na zam | TRUE
|  |  | 53. Parametry produktow complete | TRUE
|  |  | 54. Promocje dla partnerow | TRUE
|  |  | 55. Symulator Ceny | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
|  | - API | FALSE
Gotowe | TRUE

## Kopia arkusza 22122021
Data końca sprintu:
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche i MR | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE |  | 1. Logowanie | FALSE
2. SSR | FALSE |  | 2. Dashboard | FALSE
3. Mobile ogólnie | TRUE |  | 3. Użytkownicy Listing | FALSE
4. Translacje | TRUE |  | 4. Użytkownicy CRUD | FALSE
5. O nas | TRUE |  | 5. Sieci Listing | FALSE
6. Projekty UE | TRUE |  | 6. Sieci CRUD | FALSE
7. Produky i Kategorie | TRUE |  | 7. Sklepy listing | FALSE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE |  | 8. Sklepy CRUD | FALSE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE |  | 9. Komunikacja z API Stelmach | FALSE
10. Nasz Salon | TRUE |  | 10. Role użytkownika | FALSE
11. Partnerzy | TRUE |  | 11. Produkty Listing | FALSE
12. Konfigurator WEB podstrona | TRUE |  | 12. Produkty CRUD | FALSE
13. Paginacja i Routing | TRUE |  | 13. Synchronizacja | FALSE
14. Podpięcie endpointow kat i prod WEB | TRUE |  | 14. GUARD | FALSE
15. Linkowanie Kategorii | TRUE |  | 15. Powiazanie userów z sieciami | FALSE
16. Dostosowanie web(tresci, sekcje) | FALSE | - bugi | 16. Powiazanie userów z sklepami | FALSE
17. Filmy | FALSE | - bugi | 17. Kategorie Produktów CRUD | FALSE
18. Translacje Obsluga dla produktow i kat | TRUE |  | 18. Powiazanie kategorii i produktow | FALSE
19. Metrix | TRUE |  | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | FALSE
20. Wyszukiwarka | TRUE |  | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | FALSE
21. Dane w PDF | TRUE |  | 21. Konfigurator katalogowy | FALSE
22. Logowanie Strefa Partners | TRUE |  | 22. Slugi | FALSE
23. Linkowanie Polityki Prywatnosci i Regulaminu | TRUE |  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | FALSE
24. Masa Laczna Produkty | TRUE |  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | FALSE
25. Finalizacja Metrix (koncowy flow) | TRUE |  | 25. Panel Zamówien | FALSE
26. Cookies | TRUE |  | 26. Cena Stopów | FALSE
27. Produkty Foto dla Szczegółów | TRUE |  | 27. Cennik | FALSE
28. Nagrodzone kolekcje | TRUE |  | 28. Katalog produktów | FALSE
29 Metatagi | TRUE |  | 29. Cena złota | FALSE
|  |  | 30. Zmiana hasła | FALSE
|  |  | 31. Edycja Homepage | FALSE
|  |  | 32. Upload plików | FALSE
|  |  | 33. Footer Dane kontaktowe | FALSE
|  |  | 34. Stan złota | FALSE
|  |  | 35. Translacje | FALSE
|  |  | 36. Tworzenie zamówienia | FALSE
|  |  | 37. Konfigurator klasyczny | FALSE
|  |  | 38. Akceptacja regulaminu | FALSE
|  |  | 39. Marże | FALSE
|  |  | 40 Wyszukiwarka | FALSE
|  |  | 41. Raport z przyjecia materialu | FALSE
|  |  | 42. Kategorie dedykowane | FALSE
|  |  | 43. Ceny konfiguratory | FALSE
|  |  | 44. Metrix | FALSE
|  |  | 45. Zdjecia przy synchronizacji | FALSE
|  |  | 46. Produkty dedykowane | FALSE
|  |  | 47. Resel hasła | FALSE
|  |  | 48. Konfigurator Metrix - WEB | FALSE
|  |  | 49. Produkty dedykowane | FALSE
|  |  | 51. Upload zdjec kategorii - backend | FALSE
|  |  | 52. Zamoienia telefoniczne - oznaczenia na zam | FALSE
|  |  | 53. Parametry produktow complete | FALSE
|  |  | 54. Promocje dla partnerow | FALSE
|  |  | 55. Symulator Ceny | FALSE
|  |  | 56. Templatki mailowe | FALSE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
|  | - API | FALSE
Gotowe | TRUE

## 16122021
Data końca sprintu:
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | FALSE
Taski mają podpięte branche i MR | FALSE | - nie maja wszystko na jednym
Gitlab
Taski są po CR
- API | FALSE
- APP | FALSE | - nie sa
- WEB | FALSE | - nie sa
Wszystkie branche zmergowane
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE | - nie sa
Release branch ma nadaną wersje
- API | FALSE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | FALSE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | FALSE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | FALSE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | FALSE | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | TRUE | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | TRUE | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | TRUE | 11. Produkty Listing | TRUE
12. Konfigurator WEB podstrona | TRUE | 12. Produkty CRUD | TRUE
13. Paginacja i Routing | TRUE | 13. Synchronizacja | TRUE
14. Podpięcie endpointow kat i prod WEB | TRUE | 14. GUARD | TRUE
15. Linkowanie Kategorii | TRUE | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
16. Dostosowanie web(tresci, sekcje) | TRUE | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
17. Filmy | FALSE | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
18. Translacje Obsluga dla produktow i kat | TRUE | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
19. Metrix | TRUE | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
20. Wyszukiwarka | TRUE | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
21. Dane w PDF | TRUE | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
22. Logowanie Strefa Partners | TRUE | 22. Slugi | TRUE
23. Linkowanie Polityki Prywatnosci i Regulaminu | TRUE | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
24. Masa Laczna Produkty | FALSE | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
25. Finalizacja Metrix (koncowy flow) | TRUE | 25. Panel Zamówien | TRUE
|  | 26. Cena Stopów | TRUE
|  | 27. Cennik | TRUE
|  | 28. Katalog produktów | TRUE
|  | 29. Cena złota | TRUE
|  | 30. Zmiana hasła | TRUE
|  | 31. Edycja Homepage | TRUE
|  | 32. Upload plików | TRUE
|  | 33. Footer Dane kontaktowe | TRUE
|  | 34. Stan złota | TRUE
|  | 35. Translacje | TRUE
|  | 36. Tworzenie zamówienia | TRUE
|  | 37. Konfigurator klasyczny | TRUE
|  | 38. Akceptacja regulaminu | TRUE
|  | 39. Marże | TRUE
|  | 40 Wyszukiwarka | TRUE
|  | 41. Raport z przyjecia materialu | TRUE
|  | 42. Kategorie dedykowane | TRUE
|  | 43. Ceny konfiguratory | TRUE
|  | 44. Metrix | TRUE
|  | 45. Zdjecia przy synchronizacji | TRUE
|  | 46. Produkty dedykowane | TRUE
|  | 47. Resel hasła | TRUE
|  | 48. Konfigurator Metrix - WEB | TRUE
|  | 49. Produkty dedykowane | TRUE
|  | 51. Upload zdjec kategorii - backend | TRUE
|  | 52. Zamoienia telefoniczne - oznaczenia na zam | TRUE
|  | 53. Parametry produktow complete | TRUE
|  | 54. Promocje dla partnerow | TRUE
|  | 55. Symulator Ceny | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | FALSE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
|  | - API | FALSE
Gotowe | TRUE

## 09122021
Data końca sprintu:
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche i MR | FALSE | - nie maja wszystko na jednym
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | FALSE | - nie sa
- WEB | FALSE | - nie sa
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE | - nie sa
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | TRUE | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | TRUE | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | TRUE | 11. Produkty Listing | TRUE
12. Konfigurator WEB podstrona | TRUE | 12. Produkty CRUD | TRUE
13. Paginacja i Routing | TRUE | 13. Synchronizacja | TRUE
14. Podpięcie endpointow kat i prod WEB | TRUE | 14. GUARD | TRUE
15. Linkowanie Kategorii | TRUE | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
16. Dostosowanie web(tresci, sekcje) | TRUE | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
17. Str Główna - Film | TRUE | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
18. Translacje Obsluga dla produktow i kat | TRUE | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
19. Metrix | TRUE | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
20. Wyszukiwarka | TRUE | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
21. Dane w PDF | TRUE | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
22. Logowanie Strefa Partners | TRUE | 22. Slugi | TRUE
|  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
|  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
|  | 25. Panel Zamówien | TRUE
|  | 26. Cena Stopów | TRUE
|  | 27. Cennik | TRUE
|  | 28. Katalog produktów | TRUE
|  | 29. Cena złota | TRUE
|  | 30. Zmiana hasła | TRUE
|  | 31. Edycja Homepage | TRUE
|  | 32. Upload plików | TRUE
|  | 33. Footer Dane kontaktowe | TRUE
|  | 34. Stan złota | TRUE
|  | 35. Translacje | TRUE
|  | 36. Tworzenie zamówienia | TRUE
|  | 37. Konfigurator klasyczny | TRUE
|  | 38. Akceptacja regulaminu | TRUE
|  | 39. Marże | TRUE
|  | 40 Wyszukiwarka | TRUE
|  | 41. Raport z przyjecia materialu | TRUE
|  | 42. Kategorie dedykowane | TRUE
|  | 43. Ceny konfiguratory | TRUE
|  | 44. Metrix | TRUE
|  | 45. Zdjecia przy synchronizacji | TRUE
|  | 46. Produkty dedykowane | TRUE
|  | 47. Resel hasła | TRUE
|  | 48. Konfigurator Metrix - WEB | TRUE
|  | 49. Produkty dedykowane | TRUE
|  | 51. Upload zdjec kategorii - backend | TRUE
|  | 52. Zamoienia telefoniczne - oznaczenia na zam | TRUE
|  | 53. Parametry produktow complete | TRUE
|  | 54. Promocje dla partnerow | TRUE
|  | 55. Symulator Ceny | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | FALSE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
|  | - API | FALSE
Gotowe | TRUE

## 01122021
Data końca sprintu:
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche i MR | FALSE | - nie maja wszystko na jednym
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | FALSE | - nie sa
- WEB | FALSE | - nie sa
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE | - nie sa
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | TRUE | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | TRUE | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | TRUE | 11. Produkty Listing | TRUE
12. Konfigurator WEB podstrona | TRUE | 12. Produkty CRUD | TRUE
13. Paginacja i Routing | TRUE | 13. Synchronizacja | TRUE
14. Podpięcie endpointow kat i prod WEB | TRUE | 14. GUARD | TRUE
15. Linkowanie Kategorii | TRUE | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
16. Dostosowanie web(tresci, sekcje) | TRUE | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
17. Str Główna - Film | TRUE | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
18. Translacje Obsluga dla produktow i kat | TRUE | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
19. Metrix | TRUE | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
20. Wyszukiwarka | TRUE | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
21. Dane w PDF | TRUE | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
22. Logowanie Strefa Partners | TRUE | 22. Slugi | TRUE
|  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
|  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
|  | 25. Panel Zamówien | TRUE
|  | 26. Cena Stopów | TRUE
|  | 27. Cennik | TRUE
|  | 28. Katalog produktów | TRUE
|  | 29. Cena złota | TRUE
|  | 30. Zmiana hasła | TRUE
|  | 31. Edycja Homepage | TRUE
|  | 32. Upload plików | TRUE
|  | 33. Footer Dane kontaktowe | TRUE
|  | 34. Stan złota | TRUE
|  | 35. Translacje | TRUE
|  | 36. Tworzenie zamówienia | TRUE
|  | 37. Konfigurator klasyczny | TRUE
|  | 38. Akceptacja regulaminu | TRUE
|  | 39. Marże | TRUE
|  | 40 Wyszukiwarka | TRUE
|  | 41. Raport z przyjecia materialu | TRUE
|  | 42. Kategorie dedykowane | TRUE
|  | 43. Ceny konfiguratory | TRUE
|  | 44. Metrix | TRUE
|  | 45. Zdjecia przy synchronizacji | TRUE
|  | 46. Produkty dedykowane | TRUE
|  | 47. Resel hasła | TRUE
|  | 48. Konfigurator Metrix - WEB | TRUE
|  | 49. Produkty dedykowane | TRUE
|  | 51. Upload zdjec kategorii - backend | TRUE
|  | 52. Zamoienia telefoniczne - oznaczenia na zam | TRUE
|  | 53. Parametry produktow complete | TRUE
|  | 54. Promocje dla partnerow | TRUE
|  | 55. Symulator Ceny | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | FALSE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
|  | - API | FALSE
Gotowe | TRUE

## 10112021
Data końca sprintu:
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche i MR | FALSE | - nie maja wszystko na jednym
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | FALSE | - nie sa
- WEB | FALSE | - nie sa
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | FALSE
- WEB | FALSE | - nie sa
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | TRUE | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | TRUE | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | TRUE | 11. Produkty Listing | TRUE
12. Konfigurator WEB podstrona | TRUE | 12. Produkty CRUD | TRUE
13. Paginacja i Routing | TRUE | 13. Synchronizacja | TRUE
14. Podpięcie endpointow kat i prod WEB | TRUE | 14. GUARD | TRUE
15. Linkowanie Kategorii | TRUE | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
16. Dostosowanie web(tresci, sekcje) | TRUE | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
17. Str Główna - Film | TRUE | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
18. Translacje Obsluga dla produktow i kat | TRUE | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
19. Metrix | TRUE | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
20. Wyszukiwarka | TRUE | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
21. Ruchomy Slider | TRUE | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
|  | 22. Slugi | TRUE
|  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
|  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
|  | 25. Panel Zamówien | TRUE
|  | 26. Cena Stopów | TRUE
|  | 27. Cennik | TRUE
|  | 28. Katalog produktów | TRUE
|  | 29. Cena złota | TRUE
|  | 30. Zmiana hasła | TRUE
|  | 31. Edycja Homepage | TRUE
|  | 32. Upload plików | TRUE
|  | 33. Footer Dane kontaktowe | TRUE
|  | 34. Stan złota | TRUE
|  | 35. Translacje | TRUE
|  | 36. Tworzenie zamówienia | TRUE
|  | 37. Konfigurator klasyczny | TRUE
|  | 38. Akceptacja regulaminu | TRUE
|  | 39. Marże | TRUE
|  | 40 Wyszukiwarka | TRUE
|  | 41. Raport z przyjecia materialu | TRUE
|  | 42. Kategorie dedykowane | TRUE
|  | 43. Ceny konfiguratory | TRUE
|  | 44. Metrix | TRUE
|  | 45. Zdjecia przy synchronizacji | TRUE | - nie przetestuje bo zepsuje
|  | 46. Produkty dedykowane | TRUE | -problem koncepcyjny dla dedykowane
|  | 47. Resel hasła | TRUE
|  | 48. Konfigurator Metrix - WEB | TRUE
|  | 49. Produkty dedykowane | TRUE
|  | 51. Upload zdjec kategorii - backend | TRUE
|  | 52. Zamoienia telefoniczne - oznaczenia na zam | TRUE
|  | 53. Parametry produktow complete | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | FALSE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
|  | - API | FALSE
Gotowe | TRUE

## 22102021
Data końca sprintu:
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche i MR | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | FALSE | - nie sa
- WEB | FALSE | - nie sa
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie sa
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie ma
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | TRUE | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | TRUE | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | TRUE | 11. Produkty Listing | TRUE
12. Konfigurator WEB podstrona | TRUE | 12. Produkty CRUD | TRUE
13. Paginacja i Routing | TRUE | 13. Synchronizacja | TRUE
14. Podpięcie endpointow kat i prod WEB | TRUE | 14. GUARD | TRUE
15. Linkowanie Kategorii | TRUE | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
16. Dostosowanie web(tresci, sekcje) | TRUE | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
|  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
|  | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
|  | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
|  | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
|  | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
|  | 22. Slugi | TRUE
|  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
|  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
|  | 25. Panel Zamówien | TRUE
|  | 26. Cena Stopów | TRUE
|  | 27. Cennik | TRUE
|  | 28. Katalog produktów | TRUE
|  | 29. Cena złota | TRUE
|  | 30. Zmiana hasła | TRUE
|  | 31. Edycja Homepage | TRUE
|  | 32. Upload plików | TRUE
|  | 33. Footer Dane kontaktowe | TRUE
|  | 34. Stan złota | TRUE
|  | 35. Translacje | TRUE | - tutaj bug
|  | 36. Tworzenie zamówienia | TRUE
|  | 37. Konfigurator klasyczny | TRUE
|  | 38. Akceptacja regulaminu | TRUE
|  | 39. Marże | TRUE
|  | 40 Wyszukiwarka backend! | TRUE
|  | 41. Raport z przyjecia materialu | TRUE
|  | 42. Kategorie dedykowane | TRUE
|  | 43. Ceny konfiguratory | TRUE
|  | 44. Metrix | TRUE
|  | 45. Zdjecia przy synchronizacji | TRUE | - nie przetestuje bo zepsuje
|  | 46. Produkty dedykowane | TRUE | -problem koncepcyjny dla dedykowane
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
Fixy sprawdzone
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
|  | - API | TRUE
Gotowe | TRUE

## 06102021
Data końca sprintu:
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche i MR | TRUE | - nie bylo
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE | - trzeba tutaj podpisac reviewer zeby bylo widac
- APP | TRUE | - trzeba tutaj podpisac reviewer zeby bylo widac
- WEB | TRUE | - trzeba tutaj podpisac reviewer zeby bylo widac
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | TRUE | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | TRUE | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | TRUE | 11. Produkty Listing | TRUE
12. Konfigurator WEB podstrona | TRUE | 12. Produkty CRUD | TRUE
13. Paginacja i Routing | TRUE | 13. Synchronizacja | TRUE
14. Podpięcie endpointow kat i prod WEB | TRUE | 14. GUARD | TRUE
15. Linkowanie Kategorii | TRUE | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
16. Dostosowanie web(tresci, sekcje) | TRUE | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
|  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
|  | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
|  | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
|  | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
|  | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
|  | 22. Slugi | TRUE
|  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
|  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
|  | 25. Panel Zamówien | TRUE
|  | 26. Cena Stopów | TRUE
|  | 27. Cennik | TRUE
|  | 28. Katalog produktów | TRUE
|  | 29. Cena złota | TRUE
|  | 30. Zmiana hasła | TRUE
|  | 31. Edycja Homepage | TRUE
|  | 32. Upload plików | TRUE
|  | 33. Footer Dane kontaktowe | TRUE
|  | 34. Stan złota | TRUE
|  | 35. Translacje | TRUE
|  | 36. Tworzenie zamówienia | TRUE
|  | 37. Konfigurator klasyczny | TRUE
|  | 38. Akceptacja regulaminu | TRUE
|  | 39. Marże | TRUE
|  | 40 Wyszukiwarka backend | TRUE
|  | 41. Raport z przyjecia materialu | TRUE
|  | 42. Kategorie dedykowane | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
Fixy sprawdzone
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
|  | - API | FALSE | -brak
Gotowe | TRUE

## 17092021
Data końca sprintu: | 2021-08-27
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche i MR | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | FALSE | - trzeba tutaj podpisac reviewer zeby bylo widac
- APP | FALSE | - trzeba tutaj podpisac reviewer zeby bylo widac
- WEB | FALSE | - trzeba tutaj podpisac reviewer zeby bylo widac
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | TRUE | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | TRUE | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | TRUE | 11. Produkty Listing | TRUE
12. Konfigurator WEB podstrona | TRUE | 12. Produkty CRUD | TRUE
13. Paginacja i Routing | TRUE | 13. Synchronizacja | TRUE
14. Podpięcie endpointow kat i prod WEB | TRUE | 14. GUARD | TRUE
15. Linkowanie Kategorii | TRUE | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
|  | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
|  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
|  | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
|  | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
|  | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
|  | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
|  | 22. Slugi | TRUE
|  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
|  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
|  | 25. Panel Zamówien | TRUE
|  | 26. Cena Stopów | TRUE
|  | 27. Cennik | TRUE
|  | 28. Katalog produktów | TRUE
|  | 29. Cena złota | TRUE
|  | 30. Zmiana hasła | TRUE
|  | 31. Edycja Homepage | TRUE
|  | 32. Upload plików | TRUE
|  | 33. Footer Dane kontaktowe | TRUE
|  | 34. Stan złota | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
Fixy sprawdzone
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
|  | - API | TRUE
Gotowe | TRUE

## 02092021
Data końca sprintu: | 2021-08-27
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | TRUE | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | TRUE | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | TRUE | 11. Produkty Listing | TRUE
12. Konfigurator WEB podstrona | TRUE | 12. Produkty CRUD | TRUE
|  | 13. Synchronizacja | TRUE
|  | 14. GUARD | TRUE
|  | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
|  | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
|  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
|  | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
|  | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
|  | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
|  | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
|  | 22. Slugi | TRUE
|  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
|  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
|  | 25. Panel Zamówien | TRUE
|  | 26. Cena Stopów | TRUE
|  | 27. Cennik | TRUE
|  | 28. Katalog produktów | TRUE
|  | 29. Cena złota | TRUE
|  | 30. Zmiana hasła | TRUE
|  | 31. Edycja Homepage | TRUE
|  | 32. Upload plików | TRUE
|  | 33. Footer Dane kontaktowe | TRUE
|  | 34. Stan złota | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
Fixy sprawdzone
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
|  | - API | TRUE
Gotowe | TRUE

## 18082021
2021-08-13
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie w tym release
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie w tym release
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | - brak
- WEB | FALSE | - brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | FALSE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | FALSE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | FALSE | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | FALSE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | FALSE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE | - bug
5. O nas | FALSE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | FALSE | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | FALSE | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | FALSE | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | FALSE | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | FALSE | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | FALSE | 11. Produkty Listing | TRUE
|  | 12. Produkty CRUD | TRUE
|  | 13. Synchronizacja | TRUE
|  | 14. GUARD | TRUE
|  | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
|  | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
|  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
|  | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
|  | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
|  | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
|  | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE | -bug
|  | 22. Slugi | TRUE
|  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
|  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
|  | 25. Listowanie zamowien | TRUE
|  | 26. Cena Stopów | TRUE
|  | 27. Cennik | TRUE | -bugi
|  | 28. Katalog produktów | TRUE | -bugi
|  | 29. Cena złota | TRUE
|  | 30. Zmiana hasła | TRUE | -bugi
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | TRUE
|  | - API | TRUE
Gotowe | TRUE

## 30072021
Data końca sprintu: | 2021-07-30
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | FALSE | - brak taskow
- WEB | FALSE
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | FALSE | - brak taskow
- WEB | FALSE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | TRUE | - brak
- WEB | FALSE | - brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | FALSE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | FALSE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | TRUE | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
10. Nasz Salon | TRUE | 10. Role użytkownika | TRUE
11. Partnerzy | TRUE | 11. Produkty Listing | TRUE
|  | 12. Produkty CRUD | TRUE
|  | 13. Synchronizacja | TRUE
|  | 14. GUARD | TRUE
|  | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
|  | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
|  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
|  | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
|  | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
|  | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
|  | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
|  | 22. Slugi | TRUE
|  | 23. Role userow w kontekscie sieci i sklepow | TRUE
|  | 24. Tworzenie zamowien(backend) + cache | TRUE
|  | 25. Listowanie zamowien | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | FALSE
|  | - API | FALSE
Gotowe | FALSE

## 21072021
Data końca sprintu: | 2021-07-16
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | - brak
- WEB | FALSE | - brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE | 2. Dashboard | TRUE
3. Mobile ogólnie | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky i Kategorie | TRUE | 7. Sklepy listing | TRUE
8. Widok szczegółowy produktu | TRUE | 8. Sklepy CRUD | TRUE
9. Publiczne endpointy produktu i katalogu | TRUE | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
|  | 10. Role użytkownika | TRUE
|  | 11. Produkty Listing | TRUE
|  | 12. Produkty CRUD | TRUE
|  | 13. Synchronizacja | TRUE
|  | 14. GUARD | TRUE
|  | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
|  | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
|  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
|  | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
|  | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
|  | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE
|  | 21. Konfigurator katalogowy | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | TRUE
|  | - API | TRUE
Gotowe | TRUE

## 08072021
Data końca sprintu: | 2021-06-30
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie puszczamy WEB
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie puszczamy WEB
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | - brak
- WEB | FALSE | - brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE | 2. Dashboard | TRUE
3. Strona główna Mobile + Header + Footer | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
7. Produky | TRUE | 7. Sklepy listing | TRUE
|  | 8. Sklepy CRUD | TRUE
|  | 9. Komunikacja z API Stelmach | FALSE | - mockowane api
|  | 10. Role użytkownika | TRUE
|  | 11. Produkty Listing | TRUE
|  | 12. Produkty CRUD | TRUE
|  | 13. Synchronizacja | TRUE
|  | 14. GUARD | TRUE
|  | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
|  | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
|  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
|  | 18. Powiazanie kategorii i produktow | TRUE
|  | 19. Dostęp do zasobów sieci i sklepów | TRUE
|  | 20. Endpointy przelotki do API Stelmach | TRUE | Przy następnym release trzeba pamietac aby wylaczyc nasz mock server tak aby byla mozliwosc m.in korzystania z konfiguratora bezposrednio ze Stelmach API
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | FALSE | Nie było nic fixowane
|  | - API | FALSE
Gotowe | TRUE

## 21062021
Data końca sprintu: | 2021-06-18
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche | FALSE | - nie maja
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie puszczamy WEB
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie puszczamy WEB
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | - brak
- WEB | FALSE | - brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | FALSE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | FALSE | 2. Dashboard | TRUE
3. Strona główna Mobile + Header + Footer | FALSE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | FALSE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | FALSE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | FALSE | 6. Sieci CRUD | TRUE
|  | 7. Sklepy listing | TRUE
|  | 8. Sklepy CRUD | TRUE
|  | 9. Komunikacja z API Stelmach | FALSE | - mockowane api
|  | 10. Role użytkownika | TRUE
|  | 11. Produkty Listing | TRUE
|  | 12. Produkty CRUD | TRUE
|  | 13. Synchronizacja | TRUE
|  | 14. GUARD | TRUE
|  | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
|  | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
|  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
|  | 18. Powiazanie kategorii i prduktow | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
Fixy sprawdzone
- WEB | TRUE | - APP | TRUE | Nie było nic fixowane
|  | - API | TRUE
Gotowe | TRUE

## 10062021
Data końca sprintu: | 2021-06-04
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | FALSE | -brak
- WEB | FALSE | -brak
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie puszczamy WEB
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie puszczamy WEB
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | - brak
- WEB | FALSE | - brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | FALSE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | FALSE | 2. Dashboard | TRUE
3. Strona główna Mobile + Header + Footer | FALSE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | FALSE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | FALSE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | FALSE | 6. Sieci CRUD | TRUE
|  | 7. Sklepy listing | TRUE
|  | 8. Sklepy CRUD | TRUE
|  | 9. Komunikacja z API Stelmach | FALSE | - mockowane api
|  | 10. Role użytkownika | TRUE
|  | 11. Produkty Listing | TRUE
|  | 12. Produkty CRUD | TRUE
|  | 13. Synchronizacja | TRUE
|  | 14. GUARD | TRUE
|  | 15. Powiazanie userów z sieciami | TRUE
|  | 16. Powiazanie userów z sklepami | TRUE
|  | 17. Kategorie Produktów CRUD | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | FALSE | Nie było nic fixowane
|  | - API | FALSE
Gotowe | TRUE

## 25052021
Data końca sprintu: | 2021-05-21
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | FALSE | - brak CR front
- WEB | FALSE | - brak CR WEB
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie puszczamy WEB
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie puszczamy WEB
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | - brak
- WEB | FALSE | - brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | FALSE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | FALSE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | FALSE | 2. Dashboard | TRUE | - byl problem w console APP 'undefined'
3. Strona główna Mobile + Header + Footer | FALSE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | FALSE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | FALSE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | FALSE | 6. Sieci CRUD | TRUE
|  | 7. Sklepy listing | TRUE
|  | 8. Sklepy CRUD | TRUE
|  | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
|  | 10. Role użytkownika | TRUE
|  | 11. Produkty Listing | TRUE
|  | 12. Produkty CRUD | TRUE
|  | 13. Synchronizacja | TRUE
|  | 14. GUARD | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
Fixy sprawdzone
- WEB | FALSE | - APP | TRUE
|  | - API | TRUE
Gotowe | TRUE

## 13052021
Data końca sprintu: | 07.05.2021r.
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE | - PZ-64 nie był
- APP | TRUE | - brak CR
- WEB | TRUE | - brak CR
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | - brak
- WEB | FALSE | - brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | FALSE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE | 2. Dashboard | TRUE
3. Strona główna Mobile + Header + Footer | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
|  | 7. Sklepy listing | TRUE
|  | 8. Sklepy CRUD | TRUE
|  | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
|  | 10. Role użytkownika | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
Fixy sprawdzone
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
|  | - API | TRUE
Gotowe | TRUE

## 28042021
Data końca sprintu: | 2021-04-26
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE
Taski mają podpięte branche | TRUE
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | FALSE | - brak
- WEB | FALSE | - brak
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | FALSE | - brak
- WEB | FALSE | - brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | TRUE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | TRUE | 2. Dashboard | TRUE
3. Strona główna Mobile + Header + Footer | TRUE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | TRUE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
5. O nas | TRUE | 5. Sieci Listing | TRUE
6. Projekty UE | TRUE | 6. Sieci CRUD | TRUE
|  | 7. Sklepy listing | TRUE
|  | 8. Sklepy CRUD | TRUE
|  | 9. Komunikacja z API Stelmach | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
Fixy sprawdzone
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
|  | - API | TRUE
Gotowe | TRUE

## 13042021
Data końca sprintu: | 2021-04-13
QA: | Marcin Orgacki
Projekt | Stelmach
Jira
Taski zostały zamknięte | TRUE | - sprint pokazuje ze sie konczy 16/04, nie ma zadan na done
Taski mają podpięte branche | TRUE | - nie maja podpietych branchy
Gitlab
Taski są po CR
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | TRUE
Wszystkie branche zmergowane
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie puszczamy
Release branch ma nadaną wersje
- API | TRUE
- APP | TRUE
- WEB | FALSE | - nie puszczamy
Wszystkie testy automatyczne PASS
- API | TRUE
- APP | TRUE | - brak
- WEB | FALSE | - nie puszczamy, brak
Srodowisko RC
Zostały wrzucone zmiany (CI/CD) | TRUE | - brakuje API
Po pierwszym wejsciu nie sypią się błędy | TRUE | - sypie bo brakuje backendu
Proces QA
Na środowisku RC dokonano smoke testów
na nastepujących obszarach:
WEB |  | APP i API
1. Strona główna + Header + Footer | FALSE | 1. Logowanie | TRUE
2. SSR | FALSE | 2. Dashboard | TRUE
3. Strona główna Mobile + Header + Footer | FALSE | 3. Użytkownicy Listing | TRUE
4. Translacje | FALSE | 4. Użytkownicy CRUD | TRUE
Nie znikły assety (obrazki, style itp)
- WEB | TRUE | - APP | TRUE
Gotowe | TRUE
Notatki
1. loader wisi na logowaniu po 401 ??